ОТЧЕТ 
о выполнении плана мероприятий

 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю 

по реализации основных направлений деятельности Федерального казначейства в 2007 году

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители
	Выполнение

	 Задача № 1 «Реализация проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»»

	1.1.
	Проведение мероприятий по реализации государственного контракта «Модернизация Федерального казначейства» на территории Краснодарского края в части внедрения систем инженерного обеспечения (далее-СИО) в отделениях Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю в соответствии с Государственным контрактом №  698ДК-МФ-03 от 26.05.2003г.  с ЗАО «ЛАНИТ».
	В течение 2007 года
	Павлов С.Г. – начальник отдела информационных технологий
	Исполнено.

1. Произведено обследование и разработка частных технических заданий (далее – ЧТЗ) на создание СИО на объектах Управления
2. Произведена разработка и согласование проектно-сметной документации (далее – ПДС) для построения СИО на объектах Управления

3. Произведено обследование и разработка ЧТЗ на создание СИО на объектах отделений Управления

4. Произведена разработка и согласование ПСД для построения СИО на объектах отделений Управления   

5. Осуществлен авторский надзор за выполнением построения СИО на объектах отделений Управления в соответствии с ПДС.


	1.2.
	Осуществление комплекса работ по развитию и модернизации автоматизированных информационных систем и локальных вычислительных сетей в Управлении и территориальных отделениях.
	В течение 2007 года
	Павлов С.Г.
	Исполнено.

1. Приобретен 121 компьютер.
2. Подключено 121 дополнительное  рабочее место.
3. Осуществлен перенос серверного узла связи в другое помещение.
4. Осуществлена перекоммутация линии электропитания серверных помещений.
5. Отделения Управления обеспечены лицензионным программным обеспечением.
6. Увеличена оперативная память 10 рабочих станций.
7. Принято участие в модернизации и установке нового серверного оборудования.

	Задача № 2 «Развитие электронного документооборота в органах Федерального казначейства, а также с участниками бюджетного процесса федерального, регионального и местного уровней»

	2.1
	Разработка предложений по совершенствованию и доработке  Порядка электронного документооборота в УФК и взаимодействия с ОФК «Система электронных платежей органов Федерального казначейства по Краснодарскому краю».
	В течение 2007 года
	Павлов С.Г.
Тарасов М.Г. – начальник отдела режима секретности и безопасности информации
Москалева Л.М. – начальник операционного отдела
Балякин О.В. – начальник отдела расходов и ведения федеральных реестров
Войцеховская О.И. – начальник отдела обслуживания силовых ведомств
	Исполнено.
В течение года осуществлялась доработка Порядка электронного документооборота в органах ФК по Краснодарскому краю, приказами Управления от 03.08.2007г. №  267 и от 31.12.2007г. № 382 производилось его утверждение в новой редакции.

	2.2.
	Совершенствование приема и отправки электронных платежных документов от отделений, отдела расходов и ведения федеральных реестров, отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов и отдела обслуживания силовых ведомств в РЦИ ГУ Банка России по Краснодарскому краю
	В течение 2007 года
	Москалева Л.М. 


	Исполнено.

С 29.06.2007г осуществлен переход на новые форматы электронных платежных документов при информационном обмене с учреждениями Банка России.

	2.3.
	Проведение разъяснительной и консультативной работы с клиентами и отделениями Управления по вопросам электронного документооборота с использованием ППО СЭД. 
	В течение 2007 года
	Балякин О.В.

Войцеховская О.И.
	Исполнено.

Проведение разъяснительной работы и обсуждение вопросов, возникающих в работе по осуществлению электронного документооборота с использованием ППО СЭД, производилось на внутреннем форуме Управления.

	2.4.
	Организация сопровождения, выездов по сопровождению/установке и технической поддержке по горячей линии клиентов «СЭД» Управления и отделений.
	В течение 2007 года
	Павлов С.Г.
	Исполнено.

Организовано 735 выездов к клиентам ППО «СЭД ФК».

	2.5.
	Организация перевода получателей и распорядителей  бюджетных средств, осуществляющих обмен документами на бумажных носителях, на работу через электронный документооборот. 
	В течение 2007 года
	Балякин О.В.

Войцеховская О.И.
	Исполнено.

В 2007 году на работу через электронный документооборот переведен последний клиент Управления (название содержится  в закрытом реестре ГРБС, РБС и ПБС).

По состоянию на 01.09.07г. 100 % клиентов Управления обслуживаются через электронный документооборот
Проводится дальнейшая работа с учреждениями Министерства обороны РФ по переводу на электронное взаимодействие через ППО «СЭД» с отделениями Управления.

	2.6.
	Организация перевода финансовых управлений Департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края на информационный обмен с использованием СЭД.
	В течение 2007 года
	Солошенко И.Г. – начальник отдела доходов
	Исполнено.

По состоянию на 01.01.08г. из 48 финансовых управлений Департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края перешли на взаимодействие с использованием ППО «СЭД ФК» 48 (100%). 

	2.7.
	Организация перевода на электронный обмен документами с администраторами поступлений, осуществляющими обмен документами с использованием бумажных носителей.
	В течение 2007 года
	Солошенко И.Г.
	Исполнено.

По состоянию на 01.01.08г. из 370 администраторов поступлений перешли на взаимодействие с использованием ППО «СЭД ФК» 289  (78%).

Продолжается организационная работа в данном направлении.

	2.8.
	Техническое обеспечение эксплуатации пакета прикладных программ «Система электронного документооборота» на территории Краснодарского края.
	В течение 2007 года
	Павлов С.Г.
	Исполнено.

Организовано предоставление  горячей линии 49 администраторам ППО и 1403 абонентам «СЭД ФК».

	2.9.
	Взаимодействие и обмен информацией по поступившим доходам между органами федерального казначейства, органами исполнительной власти субъекта и территориально-муниципальных образований при исполнении доходной части бюджетной системы.
	В течение 2007 года
	Солошенко И.Г. 
	Исполнено.

Взаимодействие в течение года осуществлялось в соответствии с приказом Минфина России от 16.12.2004г. № 116н, а также с заключенными Соглашениями по информационному взаимодействию с администраторами поступлений в бюджеты.

	2.10.
	Взаимодействие и обмен информацией в процессе исполнения расходов федерального бюджета с распорядителями и получателями бюджетных средств.
	В течение 2007 года
	Балякин О.В.
Войцеховская О.И. 
	Исполнено.

Производилось в течение года.

	Задача № 3 «Совершенствование бюджетной отчетности по исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	3.1.
	Составление документооборота в соответствии с требованиями к форматам регистров бюджетного учета, утвержденных приказом  Федерального казначейства от 23.09.2005г. № 123н.
	До 01.04.2007г.
	Бражник А.А. - начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер 
	Исполнено.

График документооборота на 2007 год утвержден 15.01.2007г.

	3.2.
	Распределение должностных обязанностей, с обеспечением взаимозаменяемости в отделе бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов.
	До 01.04.2007г.
	 Бражник А.А.
	Исполнено.

Внесены изменения в должностные регламенты работников.

	3.3.
	Разработка Соглашения об обмене документами с Территориальным Управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае.
	До 01.04.2007г.
	 Бражник А.А.
	Исполнено.

Соглашение от 27.03.2007г. 

	3.4.
	Проведение семинар - совещания с главными бухгалтерами отделений Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю.
	В течение 2007 года
	Бражник А.А.
	Исполнено.

Совещание проведено 6 марта 2007г.

	3.5.
	Проведение учебы с работниками отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов специалистом отдела информационных технологий.
	В течение 2007 года
	Павлов С.Г.
	Исполнено.

	3.6.
	Внесение изменений в Регламент представления в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов сведений и отчетных данных по кассовому исполнению федерального бюджета и бюджетов других уровней Краснодарского края.
	До 20.04.2007г.
	Гарагуля  Л.А. – заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

	Исполнено 19.04.2007г.

	3.7.
	Участие в комплексных проверках с целью контроля правильности ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов); достоверности и своевременности представления бюджетной отчетности в Федеральное казначейство.


	В течение 2007 года
	Бражник А.А.

Гарагуля  Л.А.

Наталич А.И. - заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов


	Исполнено.

Принято участие в 11 проверках отделений Управления.

	3.8.
	Осуществление ежемесячного электронного обмена документами и сверка отчетности с Департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края.
	В течение 2007 года
	Краснобрижина Г.П. – главный казначей отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
	Исполнено.

	3.9.
	Осуществление ежемесячного тестирования форм аналитического учета и отчетности:

· на правильность занесения в справочник кодов бюджетной классификации;

· соответствие номеров строк отчетов кодам БК;

· междокументальный контроль по строкам внутренних расчетов между УФК и ОФК;

· корректную сортировку ведомств согласно перечня главных распорядителей средств федерального бюджета;

· проведение операций со сведениями, составляющими государственную тайну;

· наличие горизонтального контроля по строкам форм отчетности;

· контроль данных ОФК по Росгосстраху с базой УФК;

· формирование всех приложений к Приказу № 1н «Об утверждении порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства» ( с дополнениями и изменениями) в соответствии с установленными требованиями;

· возможность подгрузки на уровне УФК файлов от ОФК с данными ф.0503160 «Пояснительная записка» для составления сводного отчета;

· формирование раздела 2 ф. 0503160 на уровне УФК на базе сводных форм отчетности.
	В течение 2007 года
	Краснобрижина Г.П.
	Исполнено.

	Задача № 4 «Совершенствование порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в части возможности изменения варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в течение текущего года»

	4.1.
	Ознакомление с результатами эксперимента по изменению варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в течение текущего года.
	По мере завершения эксперимента и доведения его результатов
	Кочерга Э.Э. – начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов
	Исполнено.

Приказом ФК от 09.11.2007г.№6н были внесены изменения в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами ФК, утвержденный приказом ФК от 22.03.2006г. №1н. 

Приказ №1н дополнен 3 разделами, в том числе разделом 11 «Смена варианта кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ (местного бюджета)».
Изучение и обсуждение приказа и рассмотрение всех изменений с отделениями  происходило на форуме Управления, по отдельным вопросам были доведены письменные разъяснения.

	4.2.
	Подготовка предложений по совершенствованию порядка изменения варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в течение текущего года.
	По мере завершения эксперимента и доведения его результатов
	Кочерга Э.Э.
	Исполнено.

Подготовлено письмо от 07.06.2007г. № 18-05/4331, в котором изложены предложения по:

1) методике смены варианта кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ (местных бюджетов) территориальными органами  Федерального казначейства;

2) типовому соглашению об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориальным  органам Федерального  казначейства;
3) регламенту о порядке и условиях обмена информацией;
4) технологии настройки и ведения счета 40204 для уровня ОФК по схеме с открытием 01 и 03 счетов РБС и ПБС и доведением ЛБО и объемов финансирования расходными уведомлениями.

29.12.2007г. подготовлено письмо с разъяснениями наиболее важных вопросов организационного и технического характера по переводу на полное кассовое обслуживание  в 


	
	
	
	
	органы Федерального казначейства
бюджетов сельских поселений с начала финансового года. 
Приняты меры по согласованию этого вопроса с Департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края. Проведена разъяснительная работа в отделениях Управления с главами администраций и главными бухгалтерами сельских поселений относительно перевода в дальнейшем на полное кассовое обслуживание бюджетов сельских поселений.

	Задача № 5 «Реализация системы ведения Федеральным казначейством и его территориальными органами реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 год № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»»

	5.1.
	Проведение разъяснительной и организационной работы, направленной на представление получателями средств федерального бюджета в Управление и отделения сведений о государственных контрактах.
	В течение 2007 года
	Балякин О.В.

Войцеховская О.И.
	Исполнено.

	5.2.
	Принятие участия в тестировании новых версий программного комплекса «Центр-КС», адаптированных для работы с государственными контрактами и требованиями к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия между иными получателями, внебюджетными фондами и органами Федерального казначейства. 
	В течение 2007 года
	Балякин О.В.

Павлов С.Г.
	Исполнено.

Протестирована и установлена версия ППО «Центр-КС», адаптированная для работы с государственными контрактами.

	5.3.
	Разработка внутреннего документооборота в Управлении при исполнении документов и совершении операций по получению из отделений и от клиентов Управления, обработке и передаче в ЦА ФК сведений для размещения в реестре государственных контрактов
	После утверждения Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации
	Балякин О.В. 
Войцеховская О.И.
Тарасов М.Г.
	Исполнено.

В соответствии с приказом Управления от 31.10.2007г. № 382 утвержден Порядок электронного документооборота в органах Федерального казначейства по Краснодарскому краю с распорядителями, получателями и финансовыми органами, взаимодействие между отделениями и Управлением с использованием ППО «СЭД», в котором определен порядок работы по ведению реестра государственных контрактов. 

	Задача № 6 «Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации» 

	6.1.
	Определение ответственных исполнителей, задействованных при исполнении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов в соответствии с Федеральным законам от 21.07.2005г № 94-ФЗ.   
	После утверждения Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации

	Балякин О.В.

Войцеховская О.И.

Звягинцева О.П. – начальник юридического отдела
	Исполнено.
В должностных регламентах сотрудников отдела обслуживания силовых ведомств и отдела расходов и ведения федеральных реестров закреплены функциональные обязанности по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации.

	6.2.
	Обеспечение внедрения Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации.
	После утверждения Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации

	Балякин О.В.

Войцеховская О.И.


	Исполнено. Направлены предложения и замечания.
Разъяснительная работа с отделениями проводится на внутреннем форуме Управления.

	Задача № 7 «Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета»

	7.1.
	Разработка внутреннего документооборота в Управлении при исполнении документов и совершении операций в рамках исполнения Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	После утверждения Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
	Балякин О.В.
	Исполнено.

Приказом Управления от 31.12.2007г. № 382 утвержден порядок документооборота в органах Федерального казначейства по Краснодарскому краю с учетом данного Административного регламента.

	7.2.
	Обеспечение внедрения Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	После утверждения Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
	Балякин О.В.
	Исполнено.
Направлены предложения и замечания.

Разъяснительная работа с отделениями проводится на внутреннем форуме Управления.

	Задача № 8 «Разработка системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство»» 

	8.1.
	Разработка предложений по организации системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство».
	В течение 2007 года
	Минчева Г.А. – начальник отдела финансового обеспечения
	Исполнено.

06.03.2007г. представлен доклад на совещании с руководителями отделений и начальниками отделов бюджетного учета отделений Управления.

	Задача № 9 «Реализация Концепции административной реформы в Федеральном казначействе»

	9.1.
	Кадровое обеспечение административной реформы.
	В течение 2007 года
	Анкудинов А.И. – начальник отдела кадров
	Исполнено.

	9.2.
	Полномасштабная реализация Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

	В течение 2007 года
	Анкудинов А.И.
	Исполнено.

	9.3.
	Организация, осуществление и совершенствование работы по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы РФ  и формирование кадрового резерва  Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю. 
	В течение 2007 года
	Анкудинов А.И.
	Исполнено.

1. Опубликовано при участии Управления 17 объявлений о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы РФ и формирование кадрового резерва, в том числе 3 – по Управлению.
2. Управлением проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы РФ и формирование кадрового резерва.

	9.4.
	Организация и осуществление работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю. 
	В течение 2007 года
	Анкудинов А.И.
	Исполнено.

	9.5.
	Оптимизация структуры Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю.
	1 квартал   2007 г.
	Анкудинов А.И.
	Исполнено.
Приказ Управления от 23.03.2007г. № 106 «О внесении изменений и дополнений в приказ Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю от 31.10.2005г. № 187 «Об утверждении организационно-штатной структуры и распределения обязанностей между заместителями руководителя Управления»».

	9.6.
	Профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих по вопросам направлений деятельности Федерального казначейства и осуществления Административной реформы.
	В течение 2007 года
	Анкудинов А.И.
	Исполнено.

Направлено на профессиональную переподготовку – 5 работников, на повышение квалификации – 660 работников органов Федерального казначейства по Краснодарскому

краю (в том числе 625 – прошли дистанционное обучение). 

	9.7.
	Проведение комплексных проверок деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю.
	В течение 2007 года
	Труш С.И. – начальник отдела внутреннего контроля
	Исполнено.

Проведено 23 проверки отделений Управления. 

	9.8.
	Мониторинг исполнения отделениями Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю требований  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
	Январь, июль 2007г.
	Труш С.И.
	Исполнено.

Мониторинг соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проведен по состоянию на 1 июля 2007 г.

	9.9.
	Проведение заседаний Контрольного Совета по рассмотрению деятельности Отделений Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю.
	В течение 2007 года
	Труш С.И.
	Исполнено.

Проведено 23 заседания Контрольного Совета.

	9.10
	Реализация мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе комплексной документальной выборочной проверки деятельности Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю по обеспечению исполнения федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)
за 2005 год и январь-ноябрь 2006 года.

	Январь 2007г. 
	Начальники отделов
	Исполнено.

	9.11.
	Подготовка Паспорта Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю.
	Январь, июль 2007г.
	Труш С.И.
	Исполнено.

Паспорт Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю подготовлен по состоянию на 01.07.2007г., 01.01.2008г.

	Задача № 10 «Создание системы оказания юридической поддержки отделениям  управлений Федерального казначейства» 

	10.1.
	Подготовка  порядка  взаимодействия между Управлением и отделениями Федерального казначейства по оказанию юридической поддержки деятельности отделений.
	Декабрь 2007г.
	Звягинцева О.П.
	Исполнено.

Приказом Управления от 26.10.2007г. № 375 созданы Центры правового сопровождения деятельности отделений Управления. Разработаны и утверждены Регламенты Центров правового сопровождения деятельности отделений Управления. 

	Задача № 11 «Разработка технологических регламентов Федерального казначейства при использовании прикладного программного обеспечения» 

	11.1
	Внесение предложений в процессе разработки технологических регламентов Федерального казначейства при использовании прикладного программного обеспечения.
	В течение 2007 года
	Павлов С.Г.

Балякин О.В.
Войцеховская О.И.

Бражник А.А.
Минчева Г.А.

Кочерга Э.Э.
	Исполнено.

Подготовлены предложения по доработке технологических регламентов. 

	11.2.
	Проведение совещаний с отделениями по вопросам внедрения технологических регламентов.
	С июля по декабрь 2007 года
	Павлов С.Г.

Балякин О.В.

Войцеховская О.И.

Бражник А.А.

Минчева Г.А.

Кочерга Э.Э.
Тарасов М.Г.
	Исполнено.

11-12 июля 2007 гола проведены заседания рабочих групп Управления и отделений по внедрению технологических регламентов «Проведение кассовых расходов по обеспечению наличными денежными средствами получателей бюджетных средств» и «Доведение лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета до распорядителей и получателей бюджетных средств».
17 декабря 2007 года проведено совещание с начальниками финансовых служб отделений Управления, на котором обсуждалась данная тематика.

	Задача № 12 «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг)»

	12.1.
	Организация и проведение мероприятий по аутсорсингу технических и программных средств Управления и отделений. 
	В течение 2007 года
	Павлов С.Г.
Моргунов А.А.
	Исполнено.

Все работы по информационно-техническому обеспечению производятся посредством аутсорсинга.


Руководитель Управления                              С.Б. Гуральников
Шевченко Т.В.

(861) 264-39-40
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